## 禅道日报
姓名 | 项目 | 标题 | 描述 | 工时 | 完成日期
舒阳阳 | 25Y05-000ERP、进销存系统 | 2月6日工作日志 | 1、医院管理地址维护、客户管理测试 2、同一客户功能测试； 3、非目标客户删除测试； 4、bug提交与回归测试； | 8.0 | 2025-02-06 17:57:58
舒阳阳 | 25Y05-000ERP、进销存系统 | 2月7日工作日志 | 开发管理优化<br />科室字典增加其他<br />拜访类型销售修改为推广<br /> <br /> | 8.0 | 2025-02-07 17:51:36
舒阳阳 | 25Y05-000ERP、进销存系统 | 2月8日工作日志 | 1、客户地址维护优化<br />新增同一客户功能<br />客户增加“自然”标签<br /> <br /> <div class="image-loading-ele small" style="padding:5px;background:#FFF3E0;border:1px solid #FF9800;color:#ff5d5d;margin:10px 0;"> <i class="icon icon-spin icon-spinner-indicator muted"></i> 正在上传图片，请稍后... | 8.0 | 2025-02-08 17:41:13
陈晓东 | 25Y18-F09沪享瘦优化 | 2.6工作日志 | 沪享瘦功能测试： 1医生端-我的 2医生端-患者主页 3医生端-检验报告趋势图数据图线比对 4患者端-减重比赛排行榜 5问题反馈-回归验证 | 6.0 | 2025-02-06 17:56:27
陈晓东 | 25Y01-Z01区域HIS | 1.6工作日志 | 1云his3.10版本-需求评审 | 2.0 | 2025-02-06 17:57:48
陈晓东 | 25Y01-Z01区域HIS | 2.7工作日志 | 沟通确认云his3.3.2.3需求 功能测试： 1优化病区一栏列表模式床位医生排序方法 2精麻处方引用历史处方时，新建处方和引入明细总量计算方式不同 3.中医病案首页也增加病案首页上报2.中/西医病案首页打印， 与患者关系过长时，超过五个字截断不再显示 | 4.0 | 2025-02-07 17:56:15
陈晓东 | 25Y18-F09沪享瘦优化 | 2.7工作日志 | 测试沪享瘦4.2版本功能 1医生端-检验报告查看 2排序功能验证 3患者端-随访数据维护 4减重排行榜-各指标计算 5bug反馈，回归验证 | 4.0 | 2025-02-07 17:59:08
陈晓东 | 25Y01-Z01区域HIS | 2.8工作日志 | 云his功能测试： 1优化病区一栏列表模式床位医生排序方法2精麻处方引用历史处方时，新建处方和引入明细总量计算方式不同<br />3中医病案首页也增加病案首页上报<br />4中/西医病案首页打印，与患者关系过长时，超过五个字截断不再显示<br />5病区事务-转区，增加转入科室和转入病区联动（类似入院登记），防止护士选错<br />6检验报告批量打印时，增加整体loading，防止医生点击多次<br /> | 8.0 | 2025-02-08 18:00:49
金浩 | 25Y02-Z01公共卫生管理系统 | 工作日志 | 1，每日例会 2，公卫自动化回归测试 <br /> | 6.0 | 2025-02-06 18:00:39
金浩 | 25Y01-Z01区域HIS | 工作日志 | 1，云his 3.10 监理单上需求评审 2，云his 3.9 测试跟进 3，监理单问题跟进 | 2.0 | 2025-02-06 18:02:02
金浩 | 25Y02-Z01公共卫生管理系统 | 工作日志 | 1，公卫高血压专项自动化设计与测试 2，his进度跟进 | 8.0 | 2025-02-07 17:59:04
金浩 | 25Y02-Z01公共卫生管理系统 | 工作日志 | 1，项目例会，2025任务方向 2，ai与测试研究 3，公卫高血压随访自动化测试 | 8.0 | 2025-02-08 18:02:40